## Slide 1
Erneuerung Areal Bahnhof Ilanz
Information Gemeindeparlament
Mittwoch, 01.02.2023

## Slide 2
1. Ausgangslage
2. Ortsplanung
- Teilrevision Ortsplanung Bahnhof Ilanz
- Anpassung Quartierplan Zentrum Bahnhof
3. Konzept Gestaltung Bahnhofareal
4. Stand Planung Bahnhofgebäude
5. Diskussion und Fragen
Themen

## Slide 3
1. Ausgangslage

## Slide 4
Projekt und Kredit genehmigt an der Urnenabstimmung vom 25. November 2018
Gesamtkosten ca. 8 Mio
Kantonsbeiträge total ca. 4 Mio (49.7%)
Arealentwicklung Bahnhof Ilanz

## Slide 7
Projektleitung Organigramm Phase Vorprojekt

## Slide 8
Kostenkontrolle

## Slide 9
Letter of Intent LOI

## Slide 10
Koordination Integrale Planung

## Slide 13
Entwurf Bauphasenplan
2018/19 Ausbau Bahnhofstrasse Ost
2019/20 Anschluss an Glennerstrasse
2022/23 Erschliessungsstrasse
2023/24 Postautoplatz
Personenunterführung Ost /Perrondach (RhB)
2023/24 P+R Anlage Pendas
2025/27 Bahnhofgebäude (RhB)
2027/28 Bahnhofplatz
2028/29 Bahnhofstrasse West (noch kein Kredit vorhanden)

## Slide 14
TP5 Erneuerung Bahnhofstrasse (Ost); ausgeführt
TP6 Anschluss an Glennerstrasse ; ausgeführt
TP1 Erschliessungsstrasse (Via Resgia); in Bau
TP2 Postautoplatz; Vorprojekt, Bauprojekt erstellt, Baubewilligungsverfahren ab Anfang Mai 23
TP3 P+R Anlage Pendas; Vorprojekt; Baubewilligungsverfahren ab Anfang Mai 23
TP4 Bahnhofplatz; Vorprojekt
TP7 Veloparkierung; Vorabklärungen, Bedarf Anzahl
Planungsstand Teilprojekte

## Slide 15
Teilrevision Ortsplanung Bahnhof Ilanz
2. Ortsplanung

## Slide 16
- An der Urne genehmigt am 15.05.2022.
- Beschwerdeauflage am 20.05.2022 erfolgt. Keine Einsprachen eingegangen.
- Ende Mai 2022 an den Kanton übermittelt zur Genehmigung.
- Genehmigung der Regierung noch ausstehend (erwartet bis Ende April 2023).
- Die Genehmigung der Regierung ist die Voraussetzung, damit Baugesuche in diesem Bereich bewilligt werden können.
Teilrevision Ortplanung Bahnhof Ilanz

## Slide 17
Heute gültiger Gestaltungsplan (2015)
Anpassung Quartierplan Zentrum Bahnhof

## Slide 18
Heute gültiger Erschliessungsplan (2015)
Anpassung Quartierplan Zentrum Bahnhof

## Slide 19
Gestaltungsplan 2. öffentliche Auflage (Entwurf)
Anpassung Quartierplan Zentrum Bahnhof

## Slide 20
Erschliessungsplan 2. öffentliche Auflage (Entwurf)
Anpassung Quartierplan Zentrum Bahnhof

## Slide 21
Die Anpassung des Quartierplans Zentrum Bahnhof (Änderung 2020) wurde am 20. Januar 2023 ein zweites Mal publiziert. Die Auflagefrist läuft 30 Tage bis zum 20. Februar 2023.
Die Genehmigung der Anpassung QP Zentrum Bahnhof erfolgt durch den Gemeindevorstand.
Damit Baugesuche im Bereich des Bahnhofs bewilligt werden können muss ein genehmigter Quartierplan (Änderung 2020) vorliegen.
Anpassung Quartierplan Zentrum Bahnhof

## Slide 22
3. Konzept Gestaltung Bahnhofareal
Allgemeine Erläuterungen

## Slide 23
Verkehrskonzept

## Slide 24
Marcus Beer, Gemeindepräsident
Martin Capeder, Gemeindevorstand
Annette Cola, Gemeindeparlament
Jan Berni, Gemeindeparlament
Roman Derungs, HGVI
Andreas Pfister, Leiter Planung und Bau
Umgebungsgestaltung; Büro Hager Partner AG, Zürich
Verkehrsplanung; Hartmann & Monsch AG, Parpan
Baukommission Bahnhof Ilanz

## Slide 25
5. Stand Planung Bahnhofgebäude RhB

## Slide 29
Visualisierungen Stand Wettbewerb

## Slide 31
Aktuell wird das Vorprojekt für den Neubau und die Tiefgarage fertiggestellt
Ziel: Baueingabe bis Ende 2023
Planungsstand Neubau RhB

## Slide 32
6. Diskussion und Fragen

## Slide 33: Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit